Принято Утверждаю

на педагогическом совете заведующий детским садом № 51

протокол № 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.М.Кротова

от 31 августа 2020 г

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по апробации и внедрению комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки»**

**на 2020-2023 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| **1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение** |
| 1.1. | Оформление нормативно-правовых документов для получения статуса пилотной площадки:-подача заявки-подписание договора-издание приказа о создании пилотной площадки на базе детского сада | Июль-август2020 г | Заведующий д/с, старший воспитатель | Договор о сотрудничестве с ООО «Русское слово-Учебник»Свидетельство о статусе пилотной площадки.Приказ «О создании пилотной площадки по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки» |
| 1.2. | Разработка локальных актов, регламентирующих инновационную деятельность детского сада:-положение о пилотной площадке-положение о стратегической команде | Август2020 г | Заведующий д/с, старший воспитатель | Положение о пилотной площадкеПоложение о стратегической команде |
| 1.3. | Формирование и определение функционала стратегической команды  | Сентябрь2020 г | Заведующий д/с, старший воспитатель | Приказ об утверждении состава стратегической команды |
| 1.4. | Разработка Дорожной карты по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки» | Сентябрь2020 г | Стратегическая команда | Дорожная карта по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки» |
| 1.5. | Разработка плана работы по реализации основных мероприятий /дорожной карты/ | Сентябрь/ежегодно/ | Стратегическая команда | План работы стратегической команды на 2020-2021; 2021-2022;2022-2023 учебные года |
| 1.6. | Мониторинг условий внедрения программы «Первые шаги» | Сентябрь/ежегодно/ | Стратегическая команда | Аналитические материалы по результатам мониторинг условий внедрения программы «Первые шаги» |
| 1.7. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов | Сентябрь/ежегодно/ | Стратегическая команда | Аналитические материалы по результатам мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов |
| 1.8. | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста | постоянно | Стратегическая команда, воспитатели групп раннего возраста | Планы взаимодействия с родителями, справка о результатах анкетирования родителей по итогам года |
| 1.9. | Внесение изменений в ООП дошкольного образования детского сада  | Сентябрь2022 г | Заведующий д/с, старший воспитатель | Лист изменений в ООП дошкольного образования детского сада № 51 |
| 1.10. | Формирование отчета по итогам работыапробации программы «Первые шаги» | Май/ ежегодно/  | Стратегическая команда | Отчета по итогам работыапробации программы «Первые шаги» на сайте детского сада |
| **2. Кадровое и программно- методическое обеспечение** |
| 2.1. | Участие в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня по сопровождению инновационной деятельности по внедрению программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки»: вебинары, семинары, мастер-классы, конкурсы | Сентябрь2020 г.- август 2023 г. | Стратегическая команда | Наличие сертификатов, удостоверений, дипломов |
| 2.2. |  Консультации в режиме «онлайн» с методистами Центра дошкольного образования издательства «Русское слово-Учебник» | Сентябрь2020 г.- август 2023 г. | Стратегическая команда | Материалы консультаций |
| 2.3. | Изучение опыта работы пилотных площадок РФ /сайт МОЗАИКА-ПАРК.РФ – Методический раздел – Пилотные площадки – Делимся опытом и Видеоматериалы/ | Сентябрь2020 г.- август 2023 г. | Стратегическая команда |  |
| 2.4. | КПК по проблемам расширения профессиональных компетенций педагогических кадров по организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста | Сентябрь2020 г.- август 2023 г. | Старший воспитательСтратегическая команда | Перспективный план-график прохождения КПКУдостоверения о прохождении КПК |
| 2.5. | Внутрифирменное обучение – изучение содержания образовательной деятельности в группе детей раннего возраста по программе «Первые шаги» | Сентябрь2020 г.- август 2023 г. | Старший воспитательСтратегическая команда | Материалы консультаций, семинаров, мастер-классов в методическом кабинете |
| 2.6. | Разработка шаблонов документов для планирования образовательной деятельности в соответствии с программой «Первые шаги» | Сентябрь2021 г | Старший воспитательСтратегическая команда | Шаблоны документов для планирования образовательной деятельности в соответствии с программой «Первые шаги». Картотеки.  |
| 2.7. | Создание медиотеки методических материалов /презентации, видеоматериалы, образцы планов, диагностический инструментарий, картотеки, сценарии образовательных событий и т.д. / по программе «Первые шаги»  | Сентябрь2020 г.- август 2023 г. | Старший воспитательСтратегическая команда | Паспорт методического кабинета |
| 2.8. | Формирование фонда методической литературы и материалов программы «Первые шаги» | Сентябрь2020 г.- август 2023 г. | Старший воспитательСтратегическая команда | Паспорт методического кабинета |
| **3. Материально-техническое обеспечение** |
| 3.1. | Изучение ассортимента игрового и спортивного оборудования программно-методического комплекса «Воробышки» | Октябрь2020 г | Старший воспитательСтратегическая команда | Протоколы заседаний стратегической команды |
| 3.2. | Мониторинг образовательного пространства групп раннего возраста на соответствии требованиям программы «Первые шаги» | октябрь2020 гМай 2020, 2021,.2022, 2023 | Старший воспитательСтратегическая команда | Лист оценки РППС в группах раннего возраста на соответствие требованиям программы «Первые шаги» |
| 3.3. | Оснащение образовательного пространства групп раннего возраста средствами обучения и воспитания рекомендованных программой «Первые шаги»  | ежегодно | Заведующий д/сСтарший воспитательВоспитатели | Перспективные планы совершенствования РППС в группах раннего возраста |
| **4. Информационное обеспечение** |
| 4.1. | Информирование педагогического коллектива о ходе апробации и внедрения программы «Первые шаги» | Ежегодно на итоговом педсовете | Стратегическая команда | Презентация результатов работы пилотной площадки |
| 4.2. | Информирование родительской общественности о ходе апробации и внедрения программы «Первые шаги» | Ежегодно на родительском собрании | Стратегическая команда | Презентация результатов работы пилотной площадки |
| 4.3. | Размещение материалов, освещающих работу пилотной площадки на сайте детского сада | Сентябрь2020 г.- август 2023 г. | Стратегическая команда Ответственный за ведение сайта  | Страничка на сайте детского сада «Программа «Первые шаги» и программно-методический комплекс «Воробышки» |